# Compte-rendu — Réunion Marketing

Date : 14 mars 2026  |  Durée : 1h30

Participants : Sophie Renard, Thomas Blain, Inès Kouassi, Marc Delville

Excusé : Julien Ferraud (congé)

1. Bilan campagne LinkedIn Q4 2025

La campagne a généré 412 impressions, 38 clics et 7 prises de contact qualifiées. Taux de conversion en hausse de 12 % vs Q3. Les posts avec témoignages clients performent 2× mieux que les posts produit (source : Thomas).

2. Lancement campagne printemps 2026

Cible : PME de 20 à 200 salariés dans les secteurs RH et Finance. Budget alloué : 4 500 €. Canaux retenus : LinkedIn Ads, emailing (base 2 200 contacts) et webinar démonstration en avril.

Sophie proposera 3 visuels pour validation avant le 21 mars.

3. Calendrier éditorial

Décalé de 2 semaines suite au retard de livraison des visuels. Nouvelle date du premier post : 1ᵉʳ avril 2026. Thomas enverra la version révisée du planning avant le 18 mars.

────────────────────────────────────────────────────────────

Décisions prises

Budget campagne printemps validé : 4 500 €

Format webinar retenu pour avril

Thomas pilote le calendrier éditorial

Actions à faire

Sophie : 3 propositions visuels → avant le 21 mars

Thomas : planning éditorial révisé → avant le 18 mars

Inès : brief webinar → avant le 25 mars

Marc : liste 20 prospects webinar → avant le 28 mars

Prochain point : 28 mars 2026, 9h00